生化科技學系因應第二週期系所評鑑作業時程

| 階段 | 時程 | 預定工作項目 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置作業階段 | 101.3.6 | 校方召開通識教育暨第二週期系所評鑑諮詢委員會議 | 配合高教評鑑中心辦理。 已於3月6日召開。 |
|  | 101.3.23 | 高教評鑑中心實施計畫說明會 | 陳瑞祥主任至國立中興大學參加說明會。 |
|  | 101.3.30 | 1. 成立「前置評鑑計畫小組」、「評鑑指導委員會」與工作小組 2.「前置評鑑計畫小組」、「評鑑指導委員會」委員名單送研發處 | 召開第一次系所評鑑指導委員會議，成立工作小組。 |
|  | 101.6.4 | 受評系所申請學門評鑑或學院評鑑（高教評鑑中心） | 填報學門歸屬資料表，申請”生命科學與生物科技”學門評鑑 |
| 自我評鑑階段 | 101.8.31前 | 受評單位完成自我評鑑報告初稿（含相關佐證資料）送研發處 | 配合提供自我評鑑所需相關佐證資料。 |
|  | 101.9.30前 | 1.系所提送自我評鑑訪評委員建議名單送交院長圈選；受評單位排定自我評鑑實地訪評時間 2.受評單位自我評鑑委員名單及實地訪評時間送研發處 | 確認自我評鑑訪評委員名單並排定實地訪評時間。 |
|  | 101.10.1-101.11.30 | 受評單位進行自我評鑑實地訪評 | 參考高教評鑑中心專家同儕實地訪評行程表所列工作項目，規劃自我評鑑實地訪評流程。 |
|  | 101.11.1-102.01.15 | 1.受評單位召開自我評鑑實地訪評檢討會 2.受評單位修正自我評鑑報告暨補充相關佐證資料 | 各學院、各行政單位配合提供系所評鑑所需相關佐證資料。 |
|  | 101.12.31前 | 受評系所基本資料填報說明會（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 102.1.1-3.1 | 受評系所上網填報基本資料（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 102.1.31前 | 評鑑委員迴避申請（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 102.2.1-3.1 | 受評系所上傳自我評鑑報告（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 102.2.15前 | 受評系所提交自我評鑑報告（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
| 實地訪評階段 | 102.3.1-5.30 | 受評單位實地訪評（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理；各行政單位、各學院提供相關行政配合事項。 |
|  | 102.8.31前 | 寄送上半年受評系所評鑑報告初稿（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 102.9.1-9.22 | 受評系所提出意見申復（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 102.10.1-10.31 | 實地訪評小組完成意見申復處理（高教評鑑中心） |  |
|  | 102.11.1-11.30 | 召開學門認可初審小組會議審議評鑑結果（高教評鑑中心） |  |
|  | 102.12.10前 | 召開認可審議委員會決議評鑑結果（高教評鑑中心） |  |
|  | 102.12.10前 | 召開董事會，通過受評系所之評鑑結果報告案（高教評鑑中心） |  |
| 結果決定階段 | 102.12.10前 | 受評系所評鑑結果報部核定公布（高教評鑑中心） |  |
|  | 103.1.1-12.31 | 上半年「有條件通過」、「未通過」系所進行自我改善與自我評鑑 | 相關學院、各行政單位配合提供相關佐證資料及行政協助事項。 |
|  | 104.1.1-3.1 | 「未通過」系所，上網填報基本資料（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 104.2.15 | 「有條件通過」、「未通過」系所提交「自我改善計畫」或「自我評鑑報告」（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 104.3.1-5.31 | 「有條件通過」、「未通過」系所實地訪評（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理；各行政單位、相關學院提供行政配合事項。 |
|  | 104.8.31前 | 寄送上半年「有條件通過」、「未通過」系所評鑑報告初稿 | 配合高教評鑑中心辦理。 |
| 後續追蹤階段 | 104.9.1-9.22 | 「有條件通過」、「未通過」系所提出意見申復（高教評鑑中心） | 配合高教評鑑中心辦理。 |
|  | 104.10.1-10.30 | 實地訪評小組完成意見申復處理（高教評鑑中心） |  |
|  | 104.11.1-11.30 | 召開學門認可初審小組會議審議評鑑結果（高教評鑑中心） |  |
|  | 104.12.10前 | 「有條件通過」、「未通過」系所評鑑結果報部備查後公布（高教評鑑中心） |  |